## Diagrama de Gantt simple - EX
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO | AllConverter
| GERENTE DE PROYECTO | Juan Sebastian Lopez Galindo |  | FECHA | 2023-04-10
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [9 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 | Carta del Proyecto | Juan Lopez | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 2 | 100%
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto | Juan Lopez | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100%
1.5 | Directrices | Juan Lopez | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 100%
1.6 | Inicio del proyecto | Juan Lopez | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 5 | 100%
2 | Definición y Planificación de Proyectos
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | Juan Lopez | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 100%
2.4 | Gestión de riesgos | Juan Lopez | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 5 | 100%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Juan Lopez | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 6 | 65%
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Juan Lopez | 2023-04-22 | 2023-04-26 | 4 | 20%
3.3.1 | Actualizaciones de gráficos | Juan Lopez | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 7 | 70%